## Suivi
Catégorie | Tâche | Échéance | Échéance finale | Concerné | Priorité | Statut | Notes | Prestataire / fournisseur | Produit / matériel | Procédure | Gestion du stock | En cas d’urgence
Aménagements divers | Motorisation porte d'entrée casino | 2026-06-12 |  | HT | ** | Terminé | reste remplacement goulotte blanche côté casino - Intervention prévue le 9/06 reportée au 11/06 puis reportée à la semaine prochaine date ??? | ALL AXCESS
Chambres | Coffres autocollants | 2026-06-15 |  | David | ** | Terminé |  | Colorisprint
Chambres | Pommeau des douches | 2026-06-15 |  | David | ** | Terminé
² | Plantation parterres parking | 2026-06-15 |  | HT | * | Terminé | début 3/06
Chambres | Remplacement châssis 106 | 2026-06-26 |  | David | ** | Terminé | Réglage test avant d'aller plus loin
Aménagements divers | Portique sortie casino | 2026-06-26 |  | HT | *** | Terminé | réparation faite | DORMA
Aménagements divers | Store bar OCEAN | 2026-06-26 |  | Katia | ** | Terminé | Date de pose attendue du menuisier | SEMAL
Aménagements divers | Laverie Wellness | 2026-06-26 |  | David |  | Terminé
Aménagements divers | Plafonnage fumoir casino club | 2026-06-26 |  | HT | *** | Terminé
Déchets | Colis Réception | 2026-06-26 |  | CVK | * | Terminé | face à la Blue Ocean - communication à faire par CVK |  |  | placer les cartons dans le bac - gros colis au quai de livraison
Déchets | Déchets Garage - bacs à déchets | 2026-06-26 |  | HT |  | Terminé
Déchets | Parc à Containers | 2026-06-26 |  | HT |  | Terminé |  | Veolia
Électricité | Cabine Haute Tension | 2026-06-26 |  | HT | *** | Terminé | Garde Collignon - 0497/05.13.97 - 24/24 | Collignon |  | 0497/05.13.97 - 24/24 |  | 0497/05.13.97 - 24/24
Équipements | Diable électrique | 2026-06-26 |  | HT | * | Terminé | en production livraison prévue début juillet
Équipements | Échelles | 2026-06-26 |  | HT | * | Terminé
Matériel | Fabrication meuble lobby 1er pour Event | 2026-06-26 |  | Events | * | Terminé | reste étagère à accrocher au mur
Matériel | Portes casino | 2026-06-26 |  | HT | ** | Terminé | reste un morceau de goulotte à remplacer - pièce en commande
Matériel | Stand Marketing | 2026-06-26 |  | Céline | * | Terminé
Slots | Nouvelle alimentation ilôt MAS 064… | 2026-06-26 |  | Laurent | * | Terminé
Chambres | Problème tringle chambre 205 | 2026-06-28 |  | David | ** | Terminé | chambre Douglas
Aménagements divers | Clim local Circus Service | 2026-07-15 |  | Laurent | * | Terminé | commande ok - prévu +/- 1ère quinzaine de juillet | EQUANS
Matériel | Ecran suspendu nouvelle roulette | 2026-07-15 |  | Jean-Marc | * | Terminé | Devis potence demandé chez ULTRASONS - rappel le 10/06
Matériel | Écrans des salles | 2026-07-15 |  | CVK | * | Terminé | CVK contacte Dune | Barco 04-223 56 54 Dune |  |  | ?
Chambres | Protection mur table de nuit chambres | 2026-07-30 |  | David | * | Terminé | marchandises reçue le 22/05
Resort | Diffuseurs d'odeur | 2026-08-15 |  |  | * | Terminé | optimiser odeurs casino - dosage augmenté - test avec extracteur garage en cours | EMOLIQUIDS - Nico JOLY 0475/290.302
Matériel | Problème chromecast chambres | 2026-08-15 |  | David | ** | Terminé | normalement résolu par SCREEN SERVICES récurrence des problèmes à analyser lié aux encadrements TV 1 en réserve | SCREEN SERVICES - Valentin 0495/99.15.19
Déchets | Garage évacuations des déchets | 2026-08-15 |  | HT | * | Terminé | conteneur le 12/08 à voir si quelqu'un peut venir les chercher - fait un conteneur 15 m3 évacué |  |  | évacuation régulière en fonction de l'encombrement + faire appel à un container pour palettes
Matériel | Ajout caméras potences JT | 2026-08-30 |  | Frank | ** | Terminé | Caméras reçues 27/05 - socles peints 28/05 - installation au retour de congé de Frank | Jean-Louis - Frank
Aménagements divers | Finalisation salle de comptée | 2026-08-30 |  | Adrien | * | Terminé | Adrien doit faire vider armoire local coffre pour déplacer armoires métalliques
Wellness | Tub de douche wellness | 2026-09-01 |  | HT | * | Terminé | IMTECH devait revenir - réparation provisoire tient
Aménagements divers | Film anti UV chambres + resto | 2026-09-15 |  | Paolo | * | En cours | nouveau test du 10/08 au 17/08 - attente résultat sem 37
Entretien | Peinture + tapisserie des chambres | 2026-09-15 |  | David | * | En cours | Reste 8 chambres à faire en interne car difficile avec taux d'occupation | Romelio
Aménagements divers | Devis remplacement DI casino club | 2026-09-15 | 2026-12-01 | HT | *** | en attente | Plans reçu de BALTEAU envoyé chez BEGELEC et rappel fait le 14/08 | BEGELEC - Bart 02/569.65.27
Aménagements divers | Nouvel espace croupiers étage casino club | 2026-09-15 | 2026-12-31 | CVK | *** | En cours | Nettoyage + démolitions +/- 15/08 - début travaux septembre - Attend le paiement de son acompte - PO signé le 03/09 | AEJ rénovations Varella 0492/59.90.72
Prévention | Sécurisation toitures | 2026-09-15 |  | CVK | *** | en attente | Visite pour second devis le 25/08 - attente devis min 2 semaines
Matériel | Remplacement blocs secours déffectueux | 2026-09-15 |  | HT | * | en attente | 1 des 2 à été remplacé, l'autre à un problème de communication - fournisseur cherche une solution - rappel fait le 04/08 - vient le 26/08 - repporté au 09/09 car fourniture pas reçue | LINERGY - Grégory SADZOT 0471/08.88.36
Matériel | Remplacement caméra roulettes électroniques | 2026-09-15 |  | Jean-Marc | * | En attente | offre de Stéphane DUBOIS envoyée à JM - attente JM
Parking | Cache protection borne parking a remplacer | 2026-09-15 |  | HT | * | En cours | commandé chez SKIDATA mais responsable ne travaille plus là… - rappel le 29/07 - rappel le 21/08 - pièce reçue mais pas possible de la changer nous-mêmes à cause des connecteurs électroniques | SKIDATA - helpdesk.bnlx@skidata.com
Chambres | Modification SDB chambres privilèges | 2026-09-15 |  | David | * | en attente | Marchandise chez nous mais en attente parce que si on change les bains à bulles on ne va pas monter les parois devis : 50k pour 11 - reprise des anciennes baignoires ?
Aménagements divers | Eclairage façade casino | 2026-09-15 |  | Karim | ** | en attente | Nouvel offre avec autre solution à recevoir - rappel le 21/08 solution avec application à distance devis : 30k + système deuxième devis de Ultrason ? | REXEL
Chambres | Coffres piles | 2026-09-15 |  | HT | * | En cours | Procédure écrite avec photo à réaliser pour HK, Réception |  |  | remplacement anticipé des piles ?
Chambres | Encadrements TV chambres | 2026-09-15 |  | David | * | En cours | David doit bloquer des chambres pour pouvoir travailler = planning à voir (blocage hebdo défini, ex 3 tous les mardi)
Chambres | Radiateur SDB chambres | 2026-09-15 |  | David | * | en cours | Rappel le 21/08 - transféré à qqn d'autre car le commercial ne travaille plus chez eux | ODF
Matériel | Moteur porte garage | 2026-09-15 |  | HT | * | En cours | Offre à recevoir rappel fait le 29/05 demande envoyée à un autre prestataire - Assa Abloy ne fait plus ces portes - Demande faite chez un 3ème - Venu sur place le 21/08 pour devis - PO en approbation | ALL ACCES 02/387.43.32
Aménagements divers | Alimentation eau pour nouvelles fontaines à eau hôtel | 2026-09-15 |  | David | * | en attente | Alim + décharge ok - en attente de la pose par AQUALEX | Jean-Louis - AQUALEX | ok
Aménagements divers | Problème parking CHENE | 2026-09-15 |  | HT | ** | en attente | RAL envoyé - prévu mi-aout - rappel le 21/08 - rappel le 04/09 | CHENE
Aménagements divers | Sonnettes quai de livraison | 2026-09-15 |  | Marcia | * | À étudier | Test ok mais signal trop faible nouvelle antenne wifi à installer dans quai de livraison - câble data à tirer | ICT + Jean-Louis
Chambres | Protection marches chambres terrasses +2 | 2026-09-15 |  | David | * | À faire | listing chambre par chambre créé pour le suivi à relancer avec nouveau technicien
LCDR | Accès au GP dans cuisine LCDR | 2026-09-15 |  | EQUANS | * | À étudier | Rappel fait chez EQUANS 21/08 - ferronier sur place le 04/09 attente devis | EQUANS
Hôtel | prise triphasée entrée hôtel (yacht et blue aussi possible ?) | 2026-09-15 |  |  | ** | À faire | Vu avec BALTEAU le 14/08 - pas de possibilité avant début septembre (yacht et blue aussi possible ?) - | BALTEAU - Matteino NIRO 0477/47.61.40
Extérieur | aménagement sortie de secours côté Meuse | 2026-09-15 |  |  | * | À étudier | 2 demandes de prix demandées - rappel le 21/08 - Premier prix reçu 5900€ - second relancé
Aménagements divers | Radiateur + TV local pose manager | 2026-09-15 |  | Adrien | * | En cours | reste radiateur
Matériel | Son wellness HS | 2026-09-15 |  | HT | * | En cours | équipement de nouveau reparti pour analyse chez le fournisseur réparé mais à nouveau grillé - rappel le 04/09 | Etilux - Kevin 0498/16.55.84
Prévention | procédure électricité | 2026-09-15 |  |  | * |  | en attente de Jean-Louis
Aménagements divers | Devis cuisine nouvel espace croupiers | 2026-09-15 |  | CVK | ** | En cours | PO a approuver
Entretien | Murs (peintures) | 2026-09-15 |  | David | * | En cours | Reste 8 chambres à faire en interne car difficile avec taux d'occupation | Romelio |  | tous les un an et demi (confirmation David)
Parking | Borne recharge électrique supplémentaires | 2026-09-15 |  | HT | ** | En cours | RENO ENERGIE variante en sous-sol commandée; ils font les démarches pour les pompiers; PO à approuver - reunion légal ENGIE pour contrat le 26/08 - PO ok paiement acompte semaine 37 | Engie, RenoEnergie, Interparking ?
Parking | Protections câbles bornes recharge existantes | 2026-09-15 |  | HT | * | En cours | en même temps avec RenoEnergie
Aménagements divers | Fin sol cuisine traiteur - Casino Club | 2026-09-15 |  | HT | * | en attente | Sterfput à créer et carrelage à acheter - date carrotage à recevoir du sous-traitant - visite semaine 37
Aménagements divers | Rafraichissement caisse | 2026-09-15 |  | Adrien | * | À étudier | A programmer après peinture des chambres
Aménagements divers | Rafraichissement local coffres | 2026-09-15 |  | Adrien | * | À étudier | A programmer après peinture des chambres
Aménagements divers | Rafraichissement sas caisse | 2026-09-15 |  | Adrien | * | À étudier | A programmer après peinture des chambres
Aménagements divers | Rafraichissement sas comptée | 2026-09-15 |  | Adrien | * | en cours | Débuter ce 04/09
Chambres | Renforts paroi de douche chambres | 2026-09-15 |  | David | * | En cours | listing chambre par chambre créé pour le suivi à relancer avec nouveau technicien (Quid)
Chambres | Tablettes lavabo | 2026-09-15 |  | David | * | En cours | listing chambre par chambre créé pour le suivi à relancer avec nouveau technicien (Quid)
Entretien | Fuite conduit cheminée local HVAC | 2026-09-15 |  | HT | ** | En cours | Promate démonté | IMTECH
Nettoyage | Nettoyage façades casino (câbles, spots, clims,…) | 2026-09-15 |  | HT | * | A planifier | Jérôme Farinaux - contact société - la société qui était venue voir n'a jamais envoyé de devis, Jérôme ne retrouve rien - Nouvelles photos des façades envoyées à Jérome le 18/08 - visite ST le 02/09
Restaurant | Infiltration caniveaux cuisine resto | 2026-09-15 |  | HT | * | En cours | Réparation provisoire réalisée car produit reçu n'était pas le bon - semaine 37
Wellness | Détecteur de fuite local technique wellness | 2026-09-15 |  | HT | ** | En attente | Déjà demandé plusieurs fois à VIP WELLNESS - revient le 25/08 va finaliser suivant dernier appel
Wellness | Etanchéité wellness privé | 2026-09-15 |  | HT | *** | En attente | recherche d'un autre prestataire
Wellness | Fin travaux wellness public | 2026-09-15 |  | HT | *** | En cours | VIP WELLNESS ne finalise pas - revient le 25/08 va finaliser suivant dernier appel
Wellness | Modification débordement jacuzzi public | 2026-09-15 |  | HT | ** | En attente | test avec nouvelles grilles à réaliser avant modification
Wellness | Modification hammam privé | 2026-09-15 |  | HT | ** | En attente | se mettre d'accord sur l'ampleur des travaux
Procédure | Procédure groupe hydrophore | 2026-09-15 |  | HT | *** | En cours | pour redémarrer la pompe
Betting | Fin betting | 2026-09-15 |  | Karim | ** |  | Bornes enlevées le 18/08 - JM ne veut plus les vitres Adrien : intéressé par les vitres ?
Yacht Club | Cuisine Yacht Club | 2026-09-15 |  | Eline | ** | À étudier | à mettre dans les capex four, électricité, hotte et nouveau frigo traiteur… devis à valider / besoin à définir
Aménagements divers | Ventilation canalisations casino pour odeurs | 2026-09-30 |  | HT | * | En cours | prestataire passé, ça vient d'en bas - test avec ventilation prévu - dosage augmenté partout dans casino - test extracteur en cours | Wallon 0478/32.62.39
Aménagements divers | Renforcement sas Group4 | 2026-09-30 |  | Adrien | * | À étudier | méthode à déterminer
Déco | Décorations été / hivers | 2026-09-30 |  | Karim | ** | Régulier
Extérieur | Plantation parterres parking | 2026-09-30 |  |  | * | À étudier | Jardisart fin septembre
Restaurant | Remplacement monte-charge | 2026-10-01 |  | HT | ** | En attente | Commande ok attente planning | KONE - Mr Saint Viteux 0477/88.55.31
Parking | Fixations pour drapeaux parking | 2026-10-01 |  | Greg | * | En attente | Devis demandé chez ULTRASONS - rappel le 10/06 prestataire à relancer - prototype semaine 33 - rappel le 18/08 et 21/08 - proto à modifier seront fait pour le 18/09 | ULTRASONS - Laurent 0472/72.00.22
Chambres | Remplacement pots de fleurs terrasse chambres | 2026-10-01 |  | David | * | En cours | Visite le 11/05 - devis en attente - dernier rappel le 22/05 - rappel par email + téléphone 05/06 - réception trespa pour réparation semaine 33 - porte prix à faire diminuer - plannifié semaine 35 - rappel le 21/08 : enverra le prix encore aujourd'hui - commande ok plannifié à la semaine 39 | FLORATOIT - Mme BOURMANNE 0471/23.45.80
Régie Streaming | Ajout 2 lignes séparées régie William | 2026-10-15 |  | CVK | *** | en suspens | lors des travaux de rénovation
Régie Streaming | Mise en conformité régie William | 2026-10-15 |  | CVK | *** | en suspens | lors des travaux de rénovation
Régie Streaming | Régie William ajout WC + lavabo | 2026-10-15 |  | CVK | * | en suspens | lors des travaux de rénovation
Aménagements divers | Temporisation fermeture portes quai de livraison | 2026-10-30 |  | Frank | ** | À étudier | offre pour temporisation 2300€
Aménagements divers | Temporisation monte-charge | 2026-10-30 |  | Frank | ** | À étudier | offre pour temporisation 2300€
Entretien | Renouvellement des matelas | 2026-10-30 | 2027-01-01 | David | * | Régulier | tous les 5 ans = standard |  |  | ?
Stockage | compartimenter le local GP1 | 2026-10-30 |  |  | * | À étudier
Stockage | Nettoyage de printemps | 2026-10-30 |  |  | * | À faire
Matériel | Serrures électronique des portes sans code | 2027-01-01 |  |  | ** | Régulier | remplacement des piles - contrat annuel 2026 ok | Axces |  | tous les ans ? (à vérifier)
Prévention | Extincteurs | 2027-01-01 |  | CVK | ** | Régulier | Remplacement et stock ok | NU-SWIFT info@importex.be |  | chaque année
Entretien | Urinoirs | 2027-04-01 |  | HK | * | Régulier | Fait le 12/05 - procédure - produit 1x par semaine, sauf Casino Club (Maintenance tou les 4/5 mois) | Bernard Wallon |  | produit à mettre régulièrement Bernard Wallon 1x par an
Aménagements divers | Modification terrasse fumeurs |  | 2026-12-01 | Karim | *** | en attente | en suspens - Permis d'urbanisme nécessaire
Aménagements divers | Toiture Casino Club |  | 2026-12-31 | Liège | * | À étudier | service achats Liège - le couvreur n'a reçu aucune demande de Liège au 21/08/26
Entretien | Renouvellement des moquettes |  |  | David | * | Régulier | stock géré par la maintenance, remplacées au fur et à mesure |  |  | HK nettoie d'abord avec son produit - si pb --> intervention de la maintenance | ?
Matériel | Serrures électronique des portes avec code |  |  |  | ** | Régulier | Derniers boitiers comme les nôtres reçu le 20/08 7 en stock | JMR |  | ?