## Suivi
Catégorie | Tâche | Échéance | Échéance finale | Concerné | Priorité | Statut | Notes | Prestataire / fournisseur | Produit / matériel | Procédure | Gestion du stock | En cas d’urgence
Aménagements divers | Motorisation porte d'entrée casino | 2026-06-12 |  | HT | ** | Terminé | reste remplacement goulotte blanche côté casino - Intervention prévue le 9/06 reportée au 11/06 puis reportée à la semaine prochaine date ??? | ALL AXCESS
Chambres | Coffres autocollants | 2026-06-15 |  | David | ** | Terminé |  | Colorisprint
Chambres | Pommeau des douches | 2026-06-15 |  | David | ** | Terminé
² | Plantation parterres parking | 2026-06-15 |  | HT | * | Terminé | début 3/06
Chambres | Remplacement châssis 106 | 2026-06-26 |  | David | ** | Terminé | Réglage test avant d'aller plus loin
Aménagements divers | Portique sortie casino | 2026-06-26 |  | HT | *** | Terminé | réparation faite | DORMA
Aménagements divers | Store bar OCEAN | 2026-06-26 |  | Katia | ** | Terminé | Date de pose attendue du menuisier | SEMAL
Aménagements divers | Laverie Wellness | 2026-06-26 |  | David |  | Terminé
Aménagements divers | Plafonnage fumoir casino club | 2026-06-26 |  | HT | *** | Terminé
Déchets | Colis Réception | 2026-06-26 |  | CVK | * | Terminé | face à la Blue Ocean - communication à faire par CVK |  |  | placer les cartons dans le bac - gros colis au quai de livraison
Déchets | Déchets Garage - bacs à déchets | 2026-06-26 |  | HT |  | Terminé
Déchets | Parc à Containers | 2026-06-26 |  | HT |  | Terminé |  | Veolia
Électricité | Cabine Haute Tension | 2026-06-26 |  | HT | *** | Terminé | Garde Collignon - 0497/05.13.97 - 24/24 | Collignon |  | 0497/05.13.97 - 24/24 |  | 0497/05.13.97 - 24/24
Équipements | Diable électrique | 2026-06-26 |  | HT | * | Terminé | en production livraison prévue début juillet
Équipements | Échelles | 2026-06-26 |  | HT | * | Terminé
Matériel | Fabrication meuble lobby 1er pour Event | 2026-06-26 |  | Events | * | Terminé | reste étagère à accrocher au mur
Matériel | Portes casino | 2026-06-26 |  | HT | ** | Terminé | reste un morceau de goulotte à remplacer - pièce en commande
Matériel | Stand Marketing | 2026-06-26 |  | Céline | * | Terminé
Slots | Nouvelle alimentation ilôt MAS 064… | 2026-06-26 |  | Laurent | * | Terminé
Chambres | Problème tringle chambre 205 | 2026-06-28 |  | David | ** | Terminé | chambre Douglas
Aménagements divers | Clim local Circus Service | 2026-07-15 |  | Laurent | * | Terminé | commande ok - prévu +/- 1ère quinzaine de juillet | EQUANS
Matériel | Ecran suspendu nouvelle roulette | 2026-07-15 |  | Jean-Marc | * | Terminé | Devis potence demandé chez ULTRASONS - rappel le 10/06
Matériel | Écrans des salles | 2026-07-15 |  | CVK | * | Terminé | CVK contacte Dune | Barco 04-223 56 54 Dune |  |  | ?
Matériel | Ajout caméras potences JT | 2026-07-30 |  | Frank | ** | En cours | Caméras reçues 27/05 - socles peints 28/05 - installation semaine 23
Chambres | Protection mur table de nuit chambres | 2026-07-30 |  | David | * | en cours | marchandises reçue le 22/05
Aménagements divers | Nouvel espace croupiers étage casino club | 2026-07-31 | 2026-12-31 | CVK | *** | en attente | rapport reçu, rapport positif, attente début travaux prestataire n'a pas eu le temps | AEJ rénovations Varella
Parking | Fixations pour drapeaux parking | 2026-07-31 |  | Greg | * | En attente | Devis demandé chez ULTRASONS - rappel le 10/06 prestataire à relancer
Prévention | Sécurisation toitures | 2026-07-31 |  | CVK | *** | en attente | devis à valider
Restaurant | Remplacement monte-charge | 2026-07-31 |  | HT | ** | En attente | offre de prix reçue décision à prendre
Matériel | Remplacement blocs secours déffectueux | 2026-07-31 |  | HT | * | en attente | 1 des 2 à été remplacé, l'autre à un problème de communication - fournisseur cherche une solution
Matériel | Remplacement caméra roulettes électroniques | 2026-07-31 |  | Jean-Marc | * | En attente | offre de Stéphane DUBOIS envoyée à JM
Parking | Cache protection borne parking a remplacer | 2026-07-31 |  | HT | * | En cours | commandé chez SKIDATA mais responsable ne travaille plus là…
Chambres | Modification SDB chambres privilèges | 2026-07-31 |  | David | * | en attente | Marchandises commandées
Chambres | Remplacement pots de fleurs terrasse chambres | 2026-08-01 |  | David | * | En cours | Visite le 11/05 - devis en attente - dernier rappel le 22/05 - rappel par email + téléphone 05/06 | FLORATOIT
Matériel | Plans repérage blocs de secours | 2026-08-01 |  | CVK | * | À faire
Aménagements divers | Devis cuisine nouvel espace croupiers | 2026-08-01 |  | CVK | ** | À étudier | HT doit aller chez cuisiniste
Aménagements divers | Devis remplacement DI casino club | 2026-08-01 | 2026-12-01 | HT | *** | en attente | Rappel BEGELEC le 18/05 - attente des plans de Balto | BEGELEC
Aménagements divers | Eclairage façade casino | 2026-08-01 |  | Karim | ** | en attente | Offre à corriger et compléter | REXEL - ULTRASONS
Aménagements divers | Film anti UV chambres + resto | 2026-08-01 |  | Paolo | * | En cours | nouveau test
Aménagements divers | Temporisation fermeture portes quai de livraison | 2026-08-01 |  | Frank | ** | À étudier | offre à modifier
Aménagements divers | Temporisation monte-charge | 2026-08-01 |  | Frank | ** | À étudier | offre à modifier
Chambres | Coffres piles | 2026-08-01 |  | David | * | En cours | commencé par Gaby |  |  | remplacement anticipé des piles ?
Chambres | Encadrements TV chambres | 2026-08-01 |  | David | * | En cours | commencé par Gaby
Chambres | Radiateur SDB chambres | 2026-08-01 |  | David | * | en cours | commencé par Gaby
Déchets | Garage évacuations des déchets | 2026-08-01 |  | HT | * | Régulier | décision à prendre pour certaines choses à garder ou à jeter |  |  | évacuation régulière en fonction de l'encombrement
Matériel | Problème chromecast chambres | 2026-08-01 |  | David | ** | en cours | normalement résolu par SCREEN SERVICES récurrence des problèmes à analyser lié aux encadrements TV
Matériel | Moteur porte garage | 2026-08-15 |  | HT | * | En attente | Offre à recevoir rappel fait le 29/05 demande envoyée à un autre prestataire
Aménagements divers | Alimentation eau pour nouvelles fontaines à eau hôtel | 2026-08-15 |  | David | * | en attente | Alim + décharge ok | Jean-Louis | ok
Aménagements divers | Problème parking CHENE | 2026-08-15 |  | HT | ** | en attente | teinte plus clair pour les couvres-murs demandées | CHENE
Aménagements divers | Sonnettes quai de livraison | 2026-08-15 |  | Marcia | * | À étudier | test à faire - ICT doit configurer téléphones mardi 26/05
Chambres | Protection marches chambres terrasses +2 | 2026-08-15 |  | David | * | À faire | commencé par Gaby
Aménagements divers | Finalisation salle de comptée | 2026-08-30 |  | Adrien | * | En cours | reste étagères a accrocher au mur et déplacement prises data - Adrien doit faire vider armoire local coffre pour déplacer armoires métalliques
Aménagements divers | Radiateur + TV local pose manager | 2026-08-31 |  | Adrien | * | En cours | reste radiateur - Adrien commande un IPTV - câble data à tirer
Matériel | Son wellness HS | 2026-08-31 |  | HT | * | En cours | équipement de nouveau reparti pour analyse chez le fournisseur réparé mais à nouveau grillé | Etilux
Aménagements divers | Ventilation canalisations casino pour odeurs | 2026-08-31 |  | HT | * |  | prestataire passé, ça vient d'en bas - test avec ventilation prévu | Wallon
Entretien | Murs (peintures) | 2026-09-01 |  | David | * | En cours | Arrêté car hôtel full - reprend le 15/06 | peintre externe |  | tous les un an et demi (confirmation David)
Entretien | Peinture + tapisserie des chambres | 2026-09-01 |  | David | * | En cours | reste 29 chambres à peindre dont 23 avec tapisserie - Arrêté car hôtel full - reprend le 15/06
Parking | Borne recharge électrique supplémentaires | 2026-09-01 |  | HT | ** | En cours | validation Karim - attente réponse pour le sous-sol | Engie, RenoEnergie, Interparking ?
Parking | Protections câbles bornes recharge existantes | 2026-09-01 |  | HT | * | En cours | en même temps avec RenoEnergie
Matériel | Matériel mis à disposition des clients | 2026-09-01 |  | David | * | À faire | procédure pour contrôle du matériel |  |  |  | ?
Aménagements divers | Fin sol cuisine traiteur | 2026-09-01 |  | HT | * | en attente | Sterfput à créer et carrelage à acheter
Aménagements divers | Rafraichissement caisse | 2026-09-01 |  | Adrien | * | À étudier | A programmer après peinture des chambres
Aménagements divers | Rafraichissement local coffres | 2026-09-01 |  | Adrien | * | À étudier | A programmer après peinture des chambres
Aménagements divers | Rafraichissement sas caisse | 2026-09-01 |  | Adrien | * | À étudier | A programmer après peinture des chambres
Aménagements divers | Rafraichissement sas comptée | 2026-09-01 |  | Adrien | * | À étudier | A programmer après peinture des chambres
Aménagements divers | Renforcement sas Group4 | 2026-09-01 |  | Adrien | * | À étudier | méthode à déterminer
Chambres | Renforts paroi de douche chambres | 2026-09-01 |  | David | * | En cours | commencé par Gaby
Chambres | Tablettes lavabo | 2026-09-01 |  | David | * | En cours | commencé par Gaby
Entretien | Fuite conduit cheminée local HVAC | 2026-09-01 |  | HT | ** | En cours | Promate démonté | IMTECH
Entretien | Renouvellement des matelas | 2026-09-01 | 2027-01-01 | David | * | Régulier | tous les 5 ans = standard |  |  | ?
Nettoyage | Nettoyage façades casino (câbles, spots, clims,…) | 2026-09-01 |  | HT | * | A planifier
Restaurant | Infiltration caniveaux cuisine resto | 2026-09-01 |  | HT | * | En cours | Réparation provisoire réalisée car produit reçu n'était pas le bon
Wellness | Détecteur de fuite local technique wellness | 2026-09-01 |  | HT | ** | En attente | Déjà demandé plusieurs fois à VIP WELLNESS
Wellness | Etanchéité wellness privé | 2026-09-01 |  | HT | *** | En attente
Wellness | Fin travaux wellness public | 2026-09-01 |  | HT | *** | En cours | VIP WELLNESS ne finalise pas
Wellness | Modification débordement jacuzzi public | 2026-09-01 |  | HT | ** | En attente | test avec nouvelles grilles à réaliser avant modification
Wellness | Modification hammam privé | 2026-09-01 |  | HT | ** | En attente | se mettre d'accord sur l'ampleur des travaux
Wellness | Tub de douche wellness | 2026-09-01 |  | HT | * | En cours | IMTECH devait revenir - réparation provisoire tient
Déco | Décorations été / hivers | 2026-09-30 |  | Karim | ** | Régulier
Prévention | Réaménagement des réserves | 2026-10-01 |  | CVK | **
Matériel | Serrures électronique des portes sans code | 2027-01-01 |  |  | ** | Régulier | remplacement des piles - contrat annuel 2026 ok | Axces |  | tous les ans ? (à vérifier)
Prévention | Extincteurs | 2027-01-01 |  | CVK | ** | Régulier | Remplacement et stock ok | NU-SWIFT info@importex.be |  | chaque année
Entretien | Urinoirs | 2027-04-01 |  | HK | * | Régulier | Fait le 12/05 - procédure ? | Bernard Wallon |  | produit à mettre régulièrement Bernard Wallon 1x par an
Extérieur | Pelouse côté citadelle | 2027-05-01 | chaque année | HT | * | Terminé
Aménagements divers | Modification terrasse fumeurs |  | 2026-12-01 | Karim | *** | en attente | en suspens - Permis d'urbanisme nécessaire
Aménagements divers | Toiture Casino Club |  | 2026-12-31 | Liège | * | À étudier | service achats Liège
Entretien | Renouvellement des moquettes |  |  | David | * | Régulier | stock géré par la maintenance, remplacées au fur et à mesure |  |  | HK nettoie d'abord avec son produit - si pb --> intervention de la maintenance | ?
Matériel | Serrures électronique des portes avec code |  |  |  | ** | Régulier | sous contrat pour remplacement des piles | Axces |  | ?
Nettoyage | Nettoyage des terrasses - nettoyage annuel |  |  | Dyler | ** | Régulier
Nettoyage | Nettoyage des terrasses - nettoyage quotidien |  |  | Dyler | ** | Régulier
Prévention | Plans repérage extincteurs |  |  | CVK | * | Régulier
Régie Streaming | Ajout 2 lignes séparées régie William |  |  | CVK | *** | en suspens | lors des travaux de rénovation
Régie Streaming | Mise en conformité régie William |  |  | CVK | *** | en suspens | lors des travaux de rénovation
Régie Streaming | Régie William ajout WC + lavabo |  |  | CVK | * | en suspens | lors des travaux de rénovation
Resort | Diffuseurs d'odeur |  | 2026-07-31 |  | * | À étudier | optimiser odeurs casino | emo liquids
Extérieur | aménagement sortie de secours côté Meuse | 2026-09-30 |  |  | * | À étudier